## Sheet1
2019年5月22日郑州东所临时作业计划（夜班）
日期:2019-05-22[夜班] 单号:033-2019052201-03 当班调度:汪珂 主值班所长:李贝 副值班所长:周家宝、张海涛
专项普查\升级改造
序号 | 检修任务 | 作业车组号 | 检修部门 | 作业要求
1 | 联轴器变位测量 | 5879、5861、5850、5837 | 整修组、长客售后 | 结合一级修无电作业进行
2 | 电务轮径值修改 | 2607 | 电务、临修组 | 作业时间（19:00-20:00）
3 | 空调系统软件升级 | 5787 | 长客售后、临修组 质检车间 | 作业时间（00:00-01:00）
4 | 全列弓网系统CCT同轴电缆普查 | 5545 | 长客售后、临修组 质检车间 | 结合一级修作业进行
5 | CRH380BL动车组客室侧门普查 | 5545 | 普查组、质检车间 | 结合一级修作业进行
故障处理
序号 | 检修任务 | 作业车组号 | 检修部门 | 作业要求
1 | 处理01车空调装置1户外风扇热敏动作故障 | 2612 | 临修组、四方售后 装备公司、质检车间 | 结合一级修无电作业进行
2 | 检查08车空调系统 | 5670 | 临修组、长客售后 质检车间 | 结合一级修无电作业进行
3 | 处理05车空调装置2压缩机异常故障 | 2602 | 临修组、四方售后 装备公司、质检车间 | 结合一级修无电作业进行
备注：CRH380B型动车组转向架闸片托吊座涡轮探伤检查项目定义为“T吊”。
共 3 页，第 3 页