## 更改
2019年8月19日郑州东所白班作业计划
日期:2019年8月19日白班 单号:033-2019081901-01 当班调度：高燕冰 主值班所长:张炜琨 副值班所长:岳淑光
序号 | 车次 | 入所时间 | 车组号 | 检修股道 | 检修任务 | 检修部门 | 作业项目 | 开始时间 | 结束时间 | 出所股道 | 出所时间 | 出所车次
库内作业车组
郑万检修库
1 | 库停 | \ | CRH380A-2809 | JC8西 | J1+Z1+Z2+Z4+I+(-A)+(-B)+(-C) 外皮深度保洁 | 二级修三组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 8:30 | 12:00 | \ | \ | \
[7 empty] | 有电作业 | 12:15 | 13:45
[5 empty] | 一级修 | 一级修十组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 11:00 | 12:00
[7 empty] | 有电作业 | 12:45 | 13:45
[5 empty] | 联检 | 各部门 | 有电作业 | 13:45 | 14:15
京广、郑徐检修库
1 | 库停 | \ | CRH380A-2810 | JC5东 | 一级修+外皮保洁+d4夏 | 一级修十组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 8:30 | 9:30 | 16东 | 2019-08-19 12:22:00 | 0G687
[7 empty] | 有电作业 | 9:45 | 10:45
[5 empty] | 联检 | 各部门 | 有电作业 | 10:45 | 11:15
|  |  |  | 16东 | 停放 | \ | \ | \ | \
2 | 库停 | \ | CRH380B-5864+5877 | JC1 | 一级修+外皮保洁+L1+(07、08车) | 一级修十一组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 8:30 | 9:30 | 7 | 2019-08-19 20:14:00 | 0G6605
[7 empty] | 有电作业 | 9:45 | 10:45
[5 empty] | 联检 | 各部门 | 有电作业 | 10:45 | 11:30
|  |  |  | 7 | 停放 | \ | \ | \ | \
3 | 0J8586 | 2019-08-19 8:34:00 | CRH380B-5680+5649 | 3 | 自动清洗 | 机务、设备车间 | 有电作业 | 8:40 | 9:20 | \ | \ | \
|  |  |  | JC6 | 解编作业 | 一级修十组、机务 | 有电作业 | 9:40 | 10:00
[5 empty] | 消除564901车故障记录 | 长客售后、临修组、质检车间 | 有电作业 | 10:00 | 11:00
[5 empty] | 重联作业 | 一级修十组、机务 | 有电作业 | 11:00 | 11:30
[5 empty] | 处理05车空调压缩机2漏氟故障(5649) | 长客售后、临修组、质检车间 | 无电作业 | 11:45 | 16:00
[5 empty] | 一级修+头车补擦 L1+(03、06车） | 一级修十一组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 15:00 | 16:00
[7 empty] | 有电作业 | 16:15 | 17:15
[5 empty] | 联检 | 各部门 | 有电作业 | 17:15 | 18:00
|  |  |  | 30 | 停放 | \ | \ | \ | \
4 | 库停 | \ | CRH380AL-2617 | JC3 | J4+Z1+Z2+Z4+F+(-A)+(-B)+(-C) 外皮深度保洁 | 二级修一组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 8:30 | 13:00 | 19 | 2019-08-19 16:30:00 | 0G6613
[7 empty] | 有电作业 | 13:15 | 14:45
[5 empty] | 一级修 | 一级修十一组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 12:00 | 13:00
[7 empty] | 有电作业 | 13:45 | 14:45
[5 empty] | 联检 | 各部门 | 有电作业 | 14:45 | 15:30
|  |  |  | 19 | 停放 | \ | \ | \ | \
5 | 库停 | \ | CRH380AL-2609 | 2 | 停放 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
|  |  |  | JC2 | J2+Z1+Z2+Z4+F+I+(-A)+(-B)+(-C) 外皮深度保洁+撒沙管及排障器高度调整(01-07车) | 二级修二组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 9:00 | 14:00
[7 empty] | 有电作业 | 14:15 | 15:45
[5 empty] | LU2+LU(1,0) | 轮轴组 质检车间 | 无电作业 | 9:00 | 14:00
[5 empty] | 一级修 | 二级修一组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 13:00 | 14:00
[7 empty] | 有电作业 | 14:45 | 15:45
[5 empty] | 联检 | 各部门 | 有电作业 | 15:45 | 16:30
6 | 0G2002 | 2019-08-19 11:06:00 | CRH380A- 2864(G) | 21西 | 经由 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
|  |  |  | JC5西 | J3(G)+Z1(G)+Z2(G)+Z4(G)+齿轮箱状态跟踪+联轴节状态跟踪+(-A)+(-B)+(-C) 外皮深度保洁 | 二级修三组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 11:30 | 15:30
[7 empty] | 有电作业 | 15:45 | 16:45
[5 empty] | LU(1,0)(G) | 轮轴组 质检车间 | 无电作业 | 11:30 | 15:30
[5 empty] | 一级修 | 一级修十组 各部门 质检车间 | 无电作业 | 14:30 | 15:30
[7 empty] | 有电作业 | 15:45 | 16:45
[5 empty] | 联检 | 各部门 | 有电作业 | 17:00 | 17:30
I场库外作业动车组
1 | 0G74 | 2019-08-19 16：39:00 | CRH380AL-2600 | 3 | 自动清洗 | 机务、设备车间 | 有电作业 | 16：40 | 17：20 | \ | \ | \
|  |  |  | JC4 | 停放 | \ | \ | \ | \
2 | 0G9196 | 2019-08-19 19:16:00 | CRH380AL-2620 | 3 | 自动清洗 | 机务、设备车间 | 有电作业 | 19:20 | 20:00 | \ | \ | \
|  |  |  | JC1 | 停放 | \ | \ | \ | \
I场库外停放动车组
1 | 库停 | \ | CRH380B-5835 | 24 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 24 | 2019-08-19 08:11:00 | 0G2217
2 | 库停 | \ | CRH380AL-2606 | 19 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 19 | 2019-08-19 08:20:00 | 0C2951
3 | 库停 | \ | CRH380B-5886+5840 | 31 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 31 | 2019-08-19 08:20:00 | 0G2213
4 | 库停 | \ | CRH380A-2664 | 16西 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 16西 | 2019-08-19 08:31:00 | 0G4363
5 | 库停 | \ | CRH380BL-5824 | 27 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 27 | 2019-08-19 08:37:00 | 0C2993
6 | 库停 | \ | CRH380A-2644 | JC4西 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 15西 | 2019-08-19 09:40:00 | 0G1537
| 库停 | \ | CRH380A-2644 | 15西 | 停放 | \ | \ | \ | \ |  | 2019-08-19 09:40:00 | 0G1537
7 | 库停 | \ | CRH380B-5874 | 13西 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 13西 | 2019-08-19 9:49:00 | 0G2215
8 | 库停 | \ | CRH380BL-5828 | 40 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 40 | 2019-08-19 13:23:00 | 0G991
9 | 0G992 | 2019-08-19 16:22:00 | CRH380BL-5828 | 25 | 热备 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
10 | 库停 | \ | CRH380BL-5543 | 29 | 升弓巡视 | 一级修十组 | 有电作业 | 8:30 | 12：00 | \ | \ | \
11 | J55004 | 2019-08-19 10：48:00 | DF11(177#) | 22 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 22 | 2019-08-19 10：43:00 | J55005
II场库外作业动车组
1 | 0G2046 | 2019-08-19 18:17:00 | CRH380A-2673+2877 | 47 | 经由 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
|  |  |  | JC9 | 停放 | \ | \ | \ | \
2 | 0G2398 | 2019-08-19 18:39:00 | CRH380B-5838+5733 | 51 | 经由 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
|  |  |  | JC10 | 停放 | \ | \ | \ | \
3 | 55458 | 2019-08-19 20：30:00 | CRH380AJ-0203 | 56西 | 经由 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
|  |  |  | JC12东 | 停放 | \ | \ | \ | \
4 | 55502 | 2019-08-19 17：42:00 | CRH380BJ-A-0504 | 57西 | 经由 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
|  |  |  | JC12西 | 停放 | \ | \ | \ | \
II场库外停放动车组
1 | 库停 | \ | CRH380B-5873+5653 | 55 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 55 | 2019-08-19 9:56：00 | 0G1869
2 | 库停 | \ | CRH380AL-2607 | JC11 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 52 | 2019-08-19 10:07:00 | 0C2899
2 | 库停 | \ |  | 52 | 停放 | \ | \ | \ | \ |  | 2019-08-19 10:07:00 | 0C2899
3 | 库停 | \ | CRH380B-5866 | 50东 | 停放 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
4 | 库停 | \ | CRH380B-5795+5788 | JC10 | 停放 | \ | \ | \ | \ | 53 | 2019-08-19 11:38:00 | 0G2397
| 库停 | \ | CRH380B-5795+5788 | 53 | 停放 | \ | \ | \ | \ |  | 2019-08-19 11:38:00 | 0G2397
5 | J55018 | 2019-08-19 11：50:00 | DF11(298#) | 71 | 停放 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
专项普查/升级改造
1 | 动车组电气防火专项检查（二级修） |  |  |  | 5866、5680、5649 | 临修组、质检车间、二级修班组 |  | 结合二级修作业
2 | 车门专项整治 |  |  |  | 5680、5649、5864、5877 | 车门专项小组、质检车间 |  | 随一级修作业进行
3 | 车门专项整治 |  |  |  | 2809、2864 | 车门专项小组、质检车间 |  | 随二级修作业进行
4 | 取消中转箱液位传感器（05-08、10-16车） |  |  |  | 2609 | 四方售后、二级修班组、临修组、质检车间、装备公司 |  | 随二级修作业进行
5 | 取消中转箱液位传感器（01-04、06-00车） |  |  |  | 2809 | 四方售后、二级修班组、临修组、质检车间、装备公司 |  | 随二级修作业进行
故障处理
1 | 处理05车空调压缩机2漏氟故障 |  |  |  | 5649 | 长客售后、临修组、质检车间 |  | 无电作业（11:45-16:00）
2 | 消除564901车故障记录 |  |  |  | 5649 | 长客售后、临修组、质检车间 |  | 有电作业（10:00-11:00）
一体化部门相关临时计划
1 | 北京主导空心轴探伤机小修 |  |  |  | \ | 设备车间、探伤组 |  | 作业时间（9:00-16:00）
一体化部门相关临时计划
入厂高级修车组
序号 | 入厂车次 | 入厂时间 | 车号 |  | 修程 | 检修单位 |  | 计划出厂时间
1 | 0020/19 | 2019-06-10 | CRH380AL-2619 |  | 四级修 | 四方股份 |  | 2019-08-20
一、一、二级修作业说明： 1.各部门：包含电务、客运、机务、供电、质检车间、整修组、临修组、综合组、长客售后、四方售后、装备公司、郑铁科技、乘务车间。 2.重点动车组：外皮深度保洁动车组由外协组重点盯控；外皮深度保洁完毕后由值班所长组织人员进行验收。 3.CRH380A(L)动车组滤网包分包：d2：【L1】；d4夏：【L1+空调冷凝器滤网清洁+牵引变压器清洁（2、4、6车）】；d6：【L1】；d8：【L1+L3+L4+Z1+牵引变压器清洁（8、10、12、14车）】；d0：【L1+L2+L3+L4+L5+Z1】。 4.作业班组对动车组刮雨器及弓网监控设备重点检查测试。 5.每逢一级修（260609车1、4位，15车3、4位）作业下部重点检查腻子。 6.根据郑动车段技[2019]163号动车组修程修制改革方案文件，验证车组为CRH380A-2721、2861、2864；CRH380AL-2595、2602、2620；CRH380B-5735、5736、5757、5788、5790、5791、5795；CRH380BL-5542、5545。
二、二级修作业说明：1.故障处理：由临修组、二级修负责。2.装备公司作业时间：无电作业，含配合拆装三板。3.科研所作业时间：无电作业，吸污、上水、外皮保洁及补擦。4.乘务车间随车备品整备：跟随二级修C1包进行。5.探伤组项目：跟随二级修无电作业进行。6.高级修延长修跟踪项目：（1）2862、2864齿轮箱状态跟踪。（2）2862、2864联轴节状态跟踪。（3）2862、2864牵引电机底部有无油渍渗出。
三、备用动车组：。
四、临时任务： 1.蒸发器滤网换新:2809、2864。冷凝器滤网换新:2809、2864、2617、2609。2.蒸发器滤网清洁:2617、2609；滤网清洁:d2:无。d4夏:2810。d6:无。d8:无。 2.郑州东动车所:1.14:00-16：00存车场天窗禁止调车。
五、动车组状态情况： 1.车组顺向：CRH380A（L）型动车组01车在东；CRH380B（L）型动车组01车在西。2.高级修延长修动车组2864、2862动车组逢一、二级修时需对下部螺栓、关键配件进行状态检查确认。
六、天气（温度\空指\湿度）: 北京33℃\37\58 石家庄32℃\55\81 郑州35℃\56\67 安阳33℃\55\77 商丘33℃\53\83 武汉37℃\67\97 长沙37℃\61\59 广州32℃\34\95 深圳31℃\28\89 西安34℃\59\39 宝鸡35℃\58\55 桂林36℃\35\75 上海35℃\88\87 宁波36℃\53\88 温州36℃\60\85（小雨）青岛29℃\56\82 杭州36℃\78\72 昆明28℃\61\96 兰州30℃\48\29 厦门34℃\32\97 沈阳23℃\14\94 成都34℃\59\89 恩施38℃\59\74 萍乡37℃\64\69 黄山37℃\31\84 绩溪北36℃\37\88 威海28℃\56\68
编制人：郭争 | [5 empty] | 审核人（值班所长)：周家宝

## Sheet1
乘务车间、郑州东动车所、郑州动车所、安全科、技术科、职教科、安全生产调度指挥中心